## Folha1
Plano de Trabalho Programa DTN - MENTOR e DPS Huambo
Mês: Setembro
Actividade | Objectivo | Meta | Local | 1ª Sem | 2ª Sem | 3ª Sem | 4ª Sem | 5ª Sem | Meios de verificaçao | Responsável | Concluido?
A1.1 - Reunião de planeamento, coordenaçao e implementação de actividades de suporte ao Programa Provincial de DTNs | Planear em conjunto as atividades MENTOR/DPS | 1 Reuniao 1Plano Mensal | Huambo | [5 empty] | Lista de Presença com Minuta da Reunião Plano mensal de Trabalho | Gestor de Projeto MENTOR/Supervisor Provincial de DTNs
A1.3 - Fornecer suporte logistico à equipa Provincial | Garantir que as necessidades logisticas do Programa são preenchidas | 1 Plano de Apoio logistico | A definir | [5 empty] | Relatório da Actividade | Gestor de Projeto MENTOR/Supervisor Provincial de DTNs
A1.4 - Realizar encontro para a analise de dados com o Programa de DTNs na Provincia | Melhorar a quantidade e qualidade dos dados relativos às DTNs na Provincia | 1 Reunião | Huambo | [5 empty] | Folha de Presença da reunião e Grafico da Evolução de casos na Provincia | Gestor de Projeto MENTOR/Supervisor Provincial de DTNs
A1.5 - Apoiar logisticamente a Recolha de dados de DTNs e do numero de alunos inscritos no ano lectivo de 2014 a nível de todas escolas do primárias do huambo | Garantir a recolha de dados na Província | 80% dos pedidos são correspondidos | Municípios | [5 empty] | Relatório da Actividade | Gestor de Projeto MENTOR/Supervisor Provincial de DTNs
Reunião de apresentação dos resultados do Mapeamento da Prevalência de Shistossomiase e HTS. | Dar a conhecer os resulados do mapeamento da prevalência de Shistossomiase e HTS | 1 Reunião | Huambo | A Definir |  |  |  |  | Folha de Presença da reunião | Gestor de Projeto MENTOR/Supervisor Provincial de DTNs
A1.6 - Organizar reunioes especificas com o objectivos de apoiar o fornecimento de medicamentos quer sejam para DMM, quer sejam para gestao de casos ao nivel das Unidades de Saude | Garantir o constante fornecimento de medicamentos para DTNs em todos os municipios da Província | 1 Reunião | Huambo | [5 empty] | Folha de Presença com Minuta da Reunião | Gestor de Projeto MENTOR/Supervisor Provincial de DTNs
A2.1 - Realizar Formação sobre prevenção, gestão e notificação de casos de DTNs para os profissionais de Saúde do Município de Caála | Capacitar os técnicos das US sobre diagnostico, tratamento e notificação de casos de DTNs | 29 técnicos formados | Caála |  | 09 á 11 |  |  |  | Folhas de Presença e Relatório da Formação | Coordenador Programa MENTOR/Supervisor Provincial DTNs
A2.1 - Realizar Formação sobre prevenção, gestão e notificação de casos de DTNs para os profissionais de Saúde do Município de Longonjo | Capacitar os técnicos das US sobre diagnostico, tratamento e notificação de casos de DTNs | 29 técnicos formados | Longonjo |  |  | 16 á 18 |  |  | Folhas de Presença e Relatório da Formação | Coordenador Programa MENTOR/Supervisor Provincial DTNs
A2.1 - Realizar Formação sobre prevenção, gestão e notificação de casos de DTNs para os profissionais de Saúde do Município de Ukuma | Capacitar os técnicos das US sobre diagnostico, tratamento e notificação de casos de DTNs | 29 técnicos formados | Ukuma |  |  |  | 23 á 25 |  | Folhas de Presença e Relatório da Formação | Coordenador Programa MENTOR/Supervisor Provincial DTNs
A2.1 - Realizar Formação sobre prevenção, gestão e notificação de casos de DTNs para os profissionais de Saúde do Município de Tchinjenje | Capacitar os técnicos das US sobre diagnostico, tratamento e notificação de casos de DTNs | 29 técnicos formados | Tchinjenje |  |  |  |  | 30 á 2-Outub | Folhas de Presença e Relatório da Formação | Coordenador Programa MENTOR/Supervisor Provincial DTNs
O Supervisor Provincial das DTN | [5 empty] | O Coordenador MENTOR
Dra Lourdes García | [5 empty] | Sérgio Lopes