## Sheet1
Total at 15/10/2014
COUNTRY |  |  |  | totals | Comments
| Apr 12 - Mar 13 | Apr 13 - Mar 14 | Apr 14 - Sep 14 | Apr 12 -Sep 14
Cote d'Ivoire | 649859 | 853708 | 1425461 | 2929028
Liberia | 0 | 625632 | 0 | 625632 | Delayed due to Ebola
Malawi | 2037487 | 0 | 3106984 | 5144471
Tanzania | 122996 | 962685 | 0 | 1085681 | Treating Jan-Mar 2015
Mozambique | 1819000 | 5816716 | 0 | 7635716 | Treating Oct-Dec 2014
Zambia | 0 | 36929 | 91569 | 128498 | Treating Dec 2014
Niger | 272994 | 1338453 | 481739 | 2093186 | Treating Feb 2015
Uganda | 0 | 515784 | 0 | 515784 | No MDA, bi-ennial treatment
Zanzibar | 1059318 | 1694264 | 0 | 2753582 | Treated Aug 2014, awaiting report
Burundi (Schisto) | 652889 |  |  | 652889 | No schisto treatment in 2013 due to lack of pzq
Burundi (adults) | 279205 |  |  | 279205 | No results yet for 2014
Burundi (STH) | 3940280 | 3977180 | 4000000 | 11917460 | In Burundi STH is twice per year
Rwanda (schisto) | 119869 | 192552 | 176309 | 488730 | In Rwanda Schisto is annual in endemic districts
Rwanda (STH) | 3809795 | 4365151 | 5490997 | 13665943 | In Rwanda STH is twice per year
Ethiopia (Schisto) |  | 1500000 |  | 1500000 | Estimated as per Mikes interview
Ethiopia (STH) |  | 6800000 |  | 6800000 | Estimated as per Mikes interview
Senegal | 559285 |  |  | 559285
Mauritania | 0 | 65090 | 0 | 65090
Yemen children | 5274904 | 2588552 | 0 | 7863456 | 2014 treatment on hold due to political unrest
Yemen adults | 4966172 | 1654030 | 0 | 6620202 | 2014 treatment on hold due to political unrest
Total | 25564053 | 32986726 | 14773059 | 73323838
Cummulative Total | 25564053 | 58550779 | 73323838 | 73323838